## Seg Anual (hidden)
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO FISICO ANUAL
VICEMINISTERIO / ENTIDAD:
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: | [17 empty] | FECHA DEL INFORME: |  | dia / mes / año
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PND |  |  |  | OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI | ÁREA/UNIDAD ORGANIZAL | 1- OBJETIVO DE GESTIÓN | [8 empty] | 2- OBJETIVO DE ESPECIFICO
COD. PND | [5 empty] | COD - OG | DESCRIPCION | GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACON) |  |  | METAS (PROGRAMADO) |  | RESULTADO |  | COD-OE | PONDERACON DE IMPORTANCIA | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO |  |  | MEDIOS DE VALIDACION | OBSERVACIONES
A | S | P | E | COD - OE | COD - AO |  |  | INTER ANUAL PRIMER SEMESTRE | INTER ANUAL SEGUNDO SEMESTRE | ANUAL | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | LOGRADO | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) |  |  |  | PROGRAMADO () | LOGRADO () | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)
RESPONSABLES DE LA INFORMACION |  |  |  |  | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  |  |  | FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

## DETALLE CODIGOS
PILARES AGENDA PATRIÓTICA Y LAS PATRIAS DEL PDES |  | MMAyA: SECTORES ECONOMICOS 2015 | [6 empty] | MMAyA: AREAS ORGANIZACIONALES 2015 |  |  |  | MMAyA: CLASIFICADOR ORGANIZACIONAL 2015
Pilares Agenda Patriótica | Patrias - PDES |  | CODIGOS |  |  | DENOMINACION | SIGLA |  | Nº | Área | Nº de Unidades | Detalle | NOMBRE DE LA UNIDAD | SIGLA | CODIGO MOF - POA
1. Erradicación de la extrema pobreza | Patria Segura - Patria para Todos | 01 |  |  | 01 | AGROPECUARIO | AGROP | x | 1 | Área de Apoyo y Asesoramiento | 6 (3 direcciones y 3 unidades ) | •Dirección General de Asuntos Jurídicos | ADMINISTRACION CENTRAL | ADM-CENTRAL
2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien |  | 01 | 5 |  | 01.5. | RIEGO | RIE | x |  |  |  | •Dirección General de Asuntos Administrativos | Unidad Auditoría Interna | UAI | 1.0.0.3
3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integro |  | 01 | 5 | 01 | 01.5.01 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | RIE01 | x |  |  |  | •Dirección General de Planificación | Unidad Comunicación Social | UNICOM | 1.0.0.4
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia | Patria Grande e Industrial en la Era Satelital | 01 | 5 | 02 | 01.5.02 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | RIE02 | x |  |  |  | •Unidad de Auditoria Interna | Unidad Transparencia | UTRA | 1.0.0.5
6. Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista |  | 01 | 5 | 03 | 01.5.03 | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | RIE03 | x |  |  |  | •Unidad de Transparencia | Dirección General de Asuntos Jurídicos | DGAJ | 1.0.1.0
7. Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra |  | 01 | 5 | 04 | 01.5.04 | OTROS | RIE04 | x |  |  |  | •Unidad de Comunicación | Dirección General de Asuntos Administrativos | DGAA | 1.0.2.0
8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para el Vivir Bien | Patria Fuerte con Producción y Empleo | 01 | 5 | 05 | 01.5.05 | MICRORIEGO Y OTROS (ATAJADOS, RESERVORIOS Y PERFORACIÓN DE POZOS) | RIE05 | x | 2 | Área Funcional | 3 (Viceministerios, con sus respectivas direcciones) | •Viceministerio de Agua Potable Saneamiento Básico | Dirección General de Planificación | DGP | 1.0.3.0
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre Tierra | Patria Libre, Símbolo Mundial | 01 | 5 | 06 | 01.5.06 | DRENAJES | RIE06 | x |  |  |  | •Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego | VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | VAPSB | 1.1.0.0
10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía |  | 01 | 5 | 07 | 01.5.07 | OTROS RIEGO | OTRIE | x |  |  |  | •Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal | Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario | DGAPAS | 1.1.1.0
12. Disfrute y felicidad plena de fiestas y el medio ambiente |  | 10 |  |  | 10 | SANEAMIENTO BÁSICO | SANEA | x | 3 | Área Operativa | 11 (entre unidades desconcentradas y unidades coordinadoras de programas) | •Unidad Coordinadora de Programa - PAAP | UCP - PAAP | UCP - PAAP | 1.1.1.4
13. Reencuentro soberano con el mar |  | 10 | 1 |  | 10.1. | AGUA POTABLE | AGU | x |  |  |  | •Unidad Coordinadora de Programa -CAF | UCP - CAF (AGUA POTABLE) | UCP - CAF | 1.2.2.5
11. Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de no mentir, no robar y no ser flojo | Patria Unida con la Nueva Constitución | 10 | 1 | 01 | 10.1.01 | AGUA POTABLE EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO | AGU01 | x |  |  |  | •Unidad Coordinadora de Programa - PRONAREC | Programa SAS - PC | SAS - PC | 1.1.1.6
5. Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero | Macroeconómica | 10 | 1 | 02 | 10.1.02 | AGUA POTABLE EN CIUDADES INTERMEDIAS | AGU02 | x |  |  |  | •Unidad Coordinadora de Programa – PARC | Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos | DGGIRS | 1.1.2.0
|  | 10 | 1 | 03 | 10.1.03 | AGUA POTABLE EN POBLADOS RURALES | AGU03 | x |  |  |  | •Programa Piloto de Resilencia Climática – PPCR | UCP - PAAP (RESIDUOS SOLIDOS) | UCP - PAAP | 1.1.1.4
|  | 10 | 1 | 04 | 10.1.04 | PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE | AGU04 | x |  |  |  | •Unidad Operativa Boliviana | VICEMINISTERIO DE RECURSOS HIDRICOS Y RIEGO | VRHR | 1.2.0.0
|  | 10 | 1 | 05 | 10.1.05 | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA | AGU05 | x |  |  |  | •Programa - BIOCULTURA | Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos | DGCyRH | 1.2.1.0
|  | 10 | 2 |  | 10.2. | ALCANTARILLADO | ALC | x |  |  |  | •Ecosistemas Verticales Andinos | Unidad Operativa Boliviana | UOB | 1.2.1.4
|  | 10 | 2 | 01 | 10.2.01 | ALCANTARILLADO EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO | ALC01 | x |  |  |  | •Unidad Desconcentrada SUSTENTAR | Programa Piloto de Resilencia Climatica | PPCR | 1.2.1.5
|  | 10 | 2 | 02 | 10.2.02 | ALCANTARILLADO EN CIUDADES INTERMEDIAS | ALC02 | x |  |  |  | •Servicio Nacional de Áreas Protegidas | Riesgos y Desastres | RYD | 1.2.1.6
|  | 10 | 2 | 03 | 10.2.03 | ALCANTARILLADO EN POBLADOS RURALES | ALC03 | x |  |  |  | •Comisión Gubernamental de Ozono | Planes Directores de Cuencas | PDCs | 1.2.1.7
|  | 10 | 2 | 04 | 10.2.04 | LETRINIZACIÓN | ALC04 | x | 4 | Área de Desconcentrada y Autárquica | 10 (8 Desconcentradas y 2 autárquica) | •Entidad Ejecutora de Medio Ambiente EMAGUA | Dirección General de Riego | DGR | 1.2.2.0
|  | 10 | 2 | 05 | 10.2.05 | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO | ALC05 | x |  |  |  | •Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico | Programa Nacional de Riego con enfoque de Cuenca | PRONAREC | 1.2.2.4
|  | 10 | 2 | 06 | 10.2.06 | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CIUDADES INTERMEDIAS | ALC06 | x |  |  |  | •Oficina Técnica Nacional – Pilcomayo Bermejo | UCP - CAF (RIEGO) | UCP - CAF | 1.2.2.5
|  | 10 | 2 | 07 | 10.2.07 | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN POBLADOS RURALES | ALC07 | x |  |  |  | •Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico | DIPARC | DIPARC | 1.2.2.6
|  | 10 | 3 |  | 10.3. | TRATAMIENTO | TRS | x |  |  |  | •Fondo nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) | SIRIC | SIRIC | 1.2.2.7
|  | 10 | 3 | 01 | 10.3.01 | TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | TRS01 | x |  |  |  | •Empresa – MISICUNI | PIACC | PIACC | 1.2.2.8
|  | 10 | 3 | 02 | 10.3.02 | TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | TRS02 | x |  |  |  | •Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología | VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL | VMABCCyGDF | 1.3.0.0
|  | 10 | 3 | 03 | 10.3.03 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | TRS03 | x |  |  |  | •Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras | Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas | DGBAP | 1.3.1.0
|  | 10 | 3 | 04 | 10.3.04 | RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS | TRS04 | x |  |  |  | •Servicio Nacional de Riego (autárquica) | Servicio Nacional de Areas Protegidas | SERNAP | 1.3.1.4
|  | 10 | 3 | 05 | 10.3.05 | REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | TRS05 | x |  |  |  | •Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (autárquica) | Ecosistemas Verticales | EVAs | 1.3.1.5
|  | 10 | 4 |  | 10.4. | MULTIPROGRAMA SANEAMIENTO BASICO | MSANB | x |  |  |  |  | BIOCULTURA | BIOCULTURA | 1.3.1.6
|  | 10 | 4 | 01 | 10.4.01 | MULTIPROGRAMA | MULT08 | x |  |  |  |  | Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos | DGMACC | 1.3.2.0
|  | 10 | 4 | 02 | 10.4.02 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO | AG-01 | x |  |  |  |  | Comisión Gubernamental de Ozono | CoGO | 1.3.2.4
|  | 10 | 4 | 03 | 10.4.03 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDADES INTERMEDIAS | AG-02 | x |  |  |  |  | PRONACOP`s | PRONACOP`s | 1.3.2.5
|  | 10 | 4 | 04 | 10.4.04 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POBLADOS RURALES | AG-03 | x |  |  |  |  | Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal | DGGDF | 1.3.3.0
|  | 10 | 4 | 05 | 10.4.05 | AGUA Y LETRINIZACIÓN | AG-04 | x |  |  |  |  | U.D. SUSTENTAR | SUSTENTAR | 1.3.3.4
|  | 10 | 5 |  | 10.5. | OTROS SANEAMIENTO BASICO | OTRSB | x |  |  |  |  | ENTIDADES DESCONCENTRADAS Y AUTARQUICAS | DESC-AUTQ
|  | 10 | 5 | 01 | 10.5.01 | OTROS | OTR09 | x |  |  |  |  | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología | SENAMHI
|  | 12 |  |  | 12 | RECURSOS HÍDRICOS | RECH | x |  |  |  |  | Fondo Nacional de Desarrollo Forestal | FONABOSQUE
|  | 12 | 1 |  | 12.1. | APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS | APR | x |  |  |  |  | Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico | SENASBA
|  | 12 | 1 | 01 | 12.1.01 | CONSTRUCCION DE ATAJADOS Y RESERVORIOS | APR01 | x |  |  |  |  | Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua | EMAGUA
|  | 12 | 1 | 02 | 12.1.02 | PERFORACION DE POZOS | APR02 | x |  |  |  |  | Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo | OTN-PB
|  | 12 | 2 |  | 12.2. | MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS | MIC | x |  |  |  |  | Servicio Nacional de Riego | SENARI
|  | 12 | 2 | 01 | 12.2.01 | DEFENSIVOS Y DEFLECTORES FLUVIALES | MIC01 | x |  |  |  |  | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico | AAPS
|  | 12 | 2 | 02 | 12.2.02 | CONTROL DE AGUA Y EROSION | MIC02 | x |  |  |  |  | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras | ABT
|  | 12 | 2 | 03 | 12.2.03 | CONTROL DE CARCAVAS Y AVENIDAS | MIC03 | x
|  | 12 | 2 | 04 | 12.2.04 | CANALIZACION DE RIOS | MIC04 | x
|  | 12 | 2 | 05 | 12.2.05 | GESTIÓN Y MANEJO DE CUENCAS | MIC05 | x
|  | 12 | 2 | 06 | 12.2.06 | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES | MIC06 | x
|  | 12 | 3 |  | 12.3. | MULTIPROGRAMA RECURSOS HIDRICOS | MHIDR | x
|  | 12 | 3 | 01 | 12.3.01 | MULTIPROGRAMA | MULT10 | x
|  | 12 | 4 |  | 12.4. | OTROS RECURSOS HIDRICOS | OTRHID | x
|  | 12 | 4 | 01 | 12.4.01 | OTROS | OTR11 | x
|  | 14 |  |  | 14 | ADMINISTRACION GENERAL | AGUB | x
|  | 14 | 5 |  | 14.5. | ADMINISTRACION FINANCIERA | ADF | x
|  | 14 | 7 |  | 14.7. | INFORMACION ESTADÍSTICA Y PLANIFICACIÓN | EST | x
|  | 14 | 9 |  | 14.9. | OTROS | OTR13 | x
|  | 19 |  |  | 19 | MEDIO AMBIENTE | MEDAM | x
|  | 19 | 1 |  | 19.1. | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | CPM | x
|  | 19 | 1 | 01 | 19.1.01 | ESTUDIOS DE RECURSOS NATURALES | CPMA01 | x
|  | 19 | 1 | 02 | 19.1.02 | MANEJO DE PARQUES Y ÁREAS PROTEGIDAS | CPMA02 | x
|  | 19 | 1 | 03 | 19.1.03 | BIODIVERSIDAD | CPMA03 | x
|  | 19 | 1 | 04 | 19.1.04 | FORESTACIÓN | CPMA04 | x
|  | 19 | 1 | 05 | 19.1.05 | REFORESTACIÓN | CPMA05 | x
|  | 19 | 1 | 06 | 19.1.06 | CONSERVACIÓN DE SUELOS | CPMA06 | x
|  | 19 | 1 | 07 | 19.1.07 | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES | CPMA07 | x
|  | 19 | 1 | 08 | 19.1.08 | OTROS MEDIO AMBIENTE | OTR17 | x

## Matriz_Seg POA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
VICEMINISTERIO / ENTIDAD: | [6 empty] | EMPRESA MISICUNI
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: | [6 empty] | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | [22 empty] | FECHA DEL INFORME: |  |  | 2015-07-01
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PND |  |  |  |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI |  | ÁREA/UNIDAD ORGANIZAL | 1- OBJETIVO DE GESTIÓN | [13 empty] | 2- OBJETIVO DE ESPECÍFICO
COD. PND | [7 empty] | COD - OG | DENOMINACIÓN | GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACION) |  |  | METAS PROGRAMADA |  |  | RESULTADO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | COD-OE | PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA | DESCRIPCIÓN DEL OE | PRODUCTO PROGRAMADO |  |  | PRODUCTO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
A | A | O | E | P | COD - PEI | DENOMINACIÓN | COD - AO |  |  | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) |  |  |  | 1ER SEM (A) | 2DO SEM (A) | ANUAL (A) | 1ER SEM (B) | 2DO SEM (B) | ANUAL (B) | 1ER SEM (B/A*100) | 2DO SEM (B/A*100) | ANUAL (B/A*100)
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | OE 01 | Construccion de la Presa de 120 Mts. De Altura p/contribuir al desarrollo regional y propiciar una mejor calidad de vida a traves de la provision de agua para consumo humano, riego y generacion de energia electrica | 633 | 0G 1 | Conclusión Construcción de la Presa, Obras anexas y Complementarias | 50% | 50% | 100% | 46% | 54% | 100 % de la Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementarias | 14.23% |  |  | 30.93% |  |  | OE1 | 3% | Administracion Central | 60% | 40% | 100 % del Presupuesto asignado para administracion y apoyo a los Proyectos | 29.24% |  |  | 48.73% |  |  | Informes de ejecucion presupuestaria
[22 empty] | OE2 | 97% | Construcción de la presa de 120 mts. De altura, obras anexas y complementarias para la provision de agua para consumo humano, riego y generación de energia eléctrica | 43% | 57% | 100 % de la Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementarias | 13.67% |  |  | 31.79% |  |  | Informes de ejecucion presupuestaria, informes de avance mensual, planillas pagadas
[13 empty] | Total General | [5 empty] | 30.93% |  |  | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | 2 |  | Avance físico (Promedio) |  |  | 20.13%
|  |  | RESPONSABLES |  |  | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
|  |  | Elaborado por: |  |  | LIC. MARIELA BALDERRAMA RODRIGUEZ |  |  |  | JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
|  |  | Revisado por: |  |  | LIC. ANDRES PALACIOS SALAZAR |  |  |  | GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
|  |  | Aprobado por: |  |  | ING. LEONARDO ANAYA JALDIN |  |  |  | GERENTE GENERAL

## Ejemplo 1
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
VICEMINISTERIO / ENTIDAD:
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: | [29 empty] | FECHA DEL INFORME: |  |  | dia / mes / año
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PND |  |  |  |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI |  | ÁREA/UNIDAD ORGANIZAL | 1- OBJETIVO DE GESTIÓN | [13 empty] | 2- OBJETIVO DE ESPECÍFICO
COD. PND | [7 empty] | COD - OG | DENOMINACIÓN | GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACION) |  |  | METAS PROGRAMADA |  |  | RESULTADO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | COD-OE | PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA | DESCRIPCIÓN DEL OE | PRODUCTO PROGRAMADO |  |  | PRODUCTO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
A | S |  | P | E | COD - PEI | DENOMINACIÓN | COD - AO |  |  | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) |  |  |  | 1ER SEM (A) | 2DO SEM (A) | ANUAL (A) | 1ER SEM (B) | 2DO SEM (B) | ANUAL (B) | 1ER SEM (B/A*100) | 2DO SEM (B/A*100) | ANUAL (B/A*100)
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | Implementar políticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos sólidos, letrinas) para el acceso pleno de la población a los servicios, en el marco de la gestión integral de recursos hídricos y residuos sólidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno | 1.1.1.0 | OG 1 | Incrementar la cobertura del 1,8% en agua potable y 4% saneamiento en zonas urbanas, periurbanas y rurales a traves de los programas y proyectos que las Entidades del sector ejecutan con recursos provenientes de convenios suscritos con los Gobiernos Subnacionales y Cooperacion Internacional, amparados en normativas que faciliten el cumplimiento de las metas programadas en la agenda 2025 | 50% | 50% | 100% | 79.8% | 80.7% | Cobertura del 80,7% en agua potable. | 79% | 80.5% | 80.5% | 99% | 99.75% | 99.75% | OE1 | 30% | El oportuno seguimiento fisico financiero de los programas y proyectos de agua potable y saneamiento incrementa los niveles de coberturas | 79.8% | 80.7% | Cobertura del 80,7% en agua potable. | 79% | 80.5% | 80.5% | 99% | 99.75% | 99.75% | Informe de gestión
[10 empty] | 50% | 50% | 100% | 51.8% | 53.8% | Cobertura del 53,8% en Sanemiento | 51% | 52.9% | 52.9% | 98.46% | 98.33% | 98.33% |  |  |  | 51.8% | 53.8% | Cobertura del 53,8% en Sanemiento | 51% | 52.9% | 52.9% | 98.46% | 98.33% | 98.33% | Informe de gestión
[10 empty] | 45% | 55% | 100% | 9 | 11 | 20 programas en ejecucion con financiamiento proveniente de diferentes modalidades de inversion. | 7 | 9 | 16 | 77.78% | 81.82% | 80% | OE2 | 15% | Coadyuvar a la gestion de financiamiento para la ejecucion de programas y proyectos con la cooperacion internacional y/o gobiernos subnacionales | 9 | 11 | 20 programas en ejecucion con financiamiento proveniente de diferentes modalidades de inversion. | 7 | 9 | 16 | 77.78% | 81.82% | 80% | Convenios suscritos
[10 empty] | 50% | 50% | 100% | 30 | 30 | 60 Normas sectoriales actualizadas | 13 | 40 | 53 | 43.33% | 133.3% | 88.33% | OE3 | 15% | La normativa sectorial de agua potable y saneamiento, armonizada con la Ley 300 y demas normativa del sector coadyuvando a las metas programas en la agenda 2025 | 30 | 30 | 60 Normas sectoriales actualizadas | 13 | 40 | 53 | 43.33% | 133.3% | 88.33% | Ejemplares de la normativa generada Informes de gestión
[7 empty] | 1.1.1.0 | [7 empty] | Sub total objetivo: |  |  | OG 1 | 79.64% | 103.3% | 91.6% | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | 4 |  | Avance físico (Promedio): |  |  | 79.64% | 103.3% | 91.6%
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | Implementar políticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos sólidos, letrinas) para el acceso pleno de la población a los servicios, en el marco de la gestión integral de recursos hídricos y residuos sólidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno | 1.1.2.0 | OG 2 | Reducir el número de botaderos en 4%, priorizando el incremento del aprovechamiento en 2%, la disposición final segura y la institucionalidad del sector en coordinación con los actores involucrados. | 40% | 60% | 100% | 5.16% | 5.44% | Índice de aprovechamiento de 6% | 5% | 5.2% | 5.5% | 96.9% | 95.59% | 88% | OE1 | 10% | Fortalecer la institucionalidad del sector residuos sólidos asegurando la participación de los actores involucrados. | 1 | 2 | Al menos 3 programas de fortalecimiento en ejecución | 1 | 1 | 2 | 100% | 50% | 96.3% | Informe de gestión
[10 empty] | 40% | 60% | 100% | 95.4% | 94.6% | Índice de botaderos 93% | 95.2% | 95% | 94% | 99.79% | 100.4% | 90% |  |  |  | 2 | 2 | Al menos 4 talleres regionales de difusión de normativa técnica y legal en gestión integral de residuos sólidos | 3 | 1 | 4 | 150% | 50% | 100% | Registros de talleres Informes de gestión
[10 empty] | 40% | 60% | 100% | 1 | 2 | Al menos 3 programas de fortalecimiento institucional | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% | 100% | OE2 | 10% | Desarrollar e implementar normativa en Gestión Integral de Residuos Sólidos. | 1 | 2 | Al menos 3 guías técnicas en GIRS. | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% | 100% | Ejemplares de la normativa generada Informes de gestión
[10 empty] | 40% | 60% | 100% | 2 | 3 | Al menos 5 programas/proyectos GIRS en ejecución | 1 | 3 | 4 | 50% | 100% | 80% |  |  |  |  | 1 | Al menos 1 Proyecto de Ley y Reglamentación elaboradas. |  | 1 | 1 |  | 100% | 100% | Ejemplares de la normativa generada Informes de gestión
[10 empty] | 40% | 60% | 100% | 1 | 3 | Ley de GIRS y reglamentación elaborada Al menos 3 guías técnicas elaboradas/actualizadas | 1 | 2 | 3 | 100% | 66.67% | 75% | OE3 | 20% | Desarrollar e implementar programas en gestión integral de residuos sólidos. | 2 | 3 | Al menos 5 programas de implementación de la gestión integral de residuos sólidos en ejecución | 1 | 2 | 3 | 50% | 66.67% | 60% | Convenios suscritos
[7 empty] | 1.1.2.0 | [7 empty] | Sub total objetivo: |  |  | OG 2 | 89.34% | 92.54% | 86.6% | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | 5 |  | Avance físico (Promedio): |  |  | 100% | 50% | 96.3%
[7 empty] | 1.1.0.0 | [5 empty] | Total General (Promedio por Unidad/Dirección/Viceministerio) | [5 empty] | 84.49% | 97.92% | 89.1% | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | 9 |  | Avance físico (Promedio) |  |  | 89.82% | 76.65% | 93.95%
|  |  | RESPONSABLES |  |  | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

## Resumen
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
VICEMINISTERIO / ENTIDAD:
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: | [29 empty] | FECHA DEL INFORME: |  |  | 2015-07-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PND |  |  |  |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI |  | ÁREA/UNIDAD ORGANIZAL | 1- OBJETIVO DE GESTIÓN | [13 empty] | 2- OBJETIVO DE ESPECÍFICO
COD. PND | [7 empty] | COD - OG | DENOMINACIÓN | GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACION) |  |  | METAS PROGRAMADA |  |  | RESULTADO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | COD-OE | PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA | DESCRIPCIÓN DEL OE | PRODUCTO PROGRAMADO |  |  | PRODUCTO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
A | S |  | P | E | COD - PEI | DENOMINACIÓN | COD - AO |  |  | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) |  |  |  | 1ER SEM (A) | 2DO SEM (A) | ANUAL (A) | 1ER SEM (B) | 2DO SEM (B) | ANUAL (B) | 1ER SEM (B/A*100) | 2DO SEM (B/A*100) | ANUAL (B/A*100)
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | Implementar políticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos sólidos, letrinas) para el acceso pleno de la población a los servicios, en el marco de la gestión integral de recursos hídricos y residuos sólidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno | 1.1.1.0 | OG 1 | Construccion de la Presa de 120 Mts. De Altura p/contribuir al desarrollo regional y propiciar una mejor calidad de vida a traves de la provision de agua para consumo humano, riego y generacion de energia electrica | 50% | 50% | 100% | 46% | 54% | 100 % de la Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementarias | 14.23% |  |  | 30.93% |  |  | OE1 | 3% | El oportuno seguimiento fisico financiero de los programas y proyectos de agua potable y saneamiento incrementa los niveles de coberturas | 79.8% | 80.7% | 100 % del Presupuesto asignado para administracion y apoyo a los Proyectos | 79% | 80.5% | 80.5% | 48.73% |  |  | Informe de gestión
[23 empty] | 97% |  | 51.8% | 53.8% | 100 % de la Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementarias | 51% | 52.9% | 52.9% | 31.79% |  |  | Informe de gestión
[7 empty] | 1.1.0.0 | [5 empty] | Total General (Promedio por Unidad/Dirección/Viceministerio) | [5 empty] | 30.93% |  |  | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | #REF! |  | Avance físico (Promedio) |  |  | 20.13%
|  |  | RESPONSABLES |  |  | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

## Obj. G y E
Tabla 1. Objetivos Estrategicos y de Gestion 2015
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI) | OBJETIVOS
| GESTIÓN 2015 | ESPECIFICOS
CONSTRUCCION DE LA PRESA DE 120 METROS DE ALTURA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL Y PROPICIAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA ATRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UNA PRESA DE 120 METROS DE ALTURA Y OBRAS ANEXAS PARA LA PROVISION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, RIEGO Y GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | CONCLUSION DE LA PRESA DE 120 MTS. DE ALTURA | ADMINISTRACION CENTRAL
CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS

## Seg. POA 2014
Tabla 2. Ejecución física financiera
ÁREA ORGANIZACIONAL | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
| 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%)
EMPRESA MISICUNI (COD.633) | 14% |  |  | 14.23%
TOTAL - EMPRESA MISICUNI | 14% | 0 | 0 | 14.23% | 0 | 0

## Avan. Fis. y % Ejec.
Tabla 3. Avance físico promedio y porcentaje de ejecución, alcanzando por semestre y anual 2015
OBJETIVO DE GESTIÓN | AVANCE FISICO |  |  | N° de Operaciones ejecutadas | PRODUCTO PROGRAMADO (ANUAL) | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
| 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) |  |  | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%)
100 % DE LA CONSTRUCCION PRESA, OBRAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS | 14% | 0 | 0 | 2 | 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ADMINISTRACION Y APOYO A LOS PROYECTOS | 48.73%
[5 empty] | 100 % DE LA CONSTRUCCION PRESA, OBRAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS | 31.79%
TOTAL - EMPRESA MISICUNI | 14% | 0 | 0 | 2 |  | 24.37% | 0% | 0%

## REC HUMANOS
Tabla 4. Número de servidores públicos bajo dependencia
Unidad | Recursos Especificos | Consultor en línea | Consultor por producto | Total
| (Llenar de acuerdo al Punto A) | (Llenar de acuerdo al Punto B) | (Llenar de acuerdo al Punto B)
ADMINISTRACION | 21 | 1 | 1 | 23
TENICA | 34 |  |  | 34
TOTAL | 55 | 1 | 1 | 57
A. Personal RECURSOS ESPECIFICOS, OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
Nivel Organizacional | Tipo | Cargo | Observaciones
1 | Eventual | PRESIDENTE a.i. DE DIRECTORIO DE LA E.M.
1 | Eventual | GERENTE GENERAL
2 | Eventual | GERENTE TECNICO
2 | Eventual | GERENTE ADMINSTRATIVO FINANCIERO
3 | Eventual | FISCAL DE OBRA
4 | Eventual | ASESOR ESPECIALISTA
5 | Eventual | JEFE DEPTO.SOCIO AMBIENTAL
5 | Eventual | JEFE DEPTO. PROYECTOS.OP.MTTO.Y SISTEMAS
5 | Eventual | JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
5 | Eventual | ASESOR LEGAL | [5 empty] | RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
5 | Eventual | JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
6 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD MEDIO AMBIENTE
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD DE CONTABILIDAD
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD RECURSOS HUMANOS
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIONES
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD DE OPERACION Y MNTTO
8 | Eventual | RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
8 | Eventual | COORDINADOR DE DIRECTORIO Y G.G.
8 | Eventual | ASISTENTE DE PROYECTOS
8 | Eventual | ASISTENTE DE PROYECTOS
8 | Eventual | RESP. DE SISTEMAS
8 | Eventual | TECNICO MEDIO AMBIENTALISTA
8 | Eventual | EXTENSIONISTA LEGAL
8 | Eventual | EXTENSIONISTA CONSERVACION CUENCA
9 | Eventual | AUDITOR I
10 | Eventual | TOPOGRAFO
11 | Eventual | SECRETARIA GERENCIA TÉCNICA
12 | Eventual | SECRETARIA DE PRESIDENCIA Y G. G.
12 | Eventual | ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
12 | Eventual | SECRETARIA GAF
13 | Eventual | ENCARGADO DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO
14 | Eventual | ENCARGADO DE ARCHIVOS
15 | Eventual | MENSAJERO COTIZADOR
15 | Eventual | ENCARGADO DE ALMACENES Y AUXILIAR DE ATIVOS FIJOS
16 | Eventual | RECEPCION VENTANILLA UNICIA
17 | Eventual | AUXILIAR DE OFICINA
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
18 | Eventual | AUX. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
19 | Eventual | OPERADOR DE TOMA
19 | Eventual | ALARIFE
19 | Eventual | ALARIFE
19 | Eventual | ENCARGADO DE CAMPAMENTO
19 | Eventual | ENCARGADO DE CAMPAMENTO
19 | Eventual | ENCARGADO DE CAMPAMENTO
19 | Eventual | ENCARGADO DE CAMPAMENTO
TOTAL
B. Consultorias
Nivel Organizacional | Tipo de consultoría | Nombre de la Consultoría | Cargo y/o Puesto | Periodo
|  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Conclusión (sd) | Fecha de Conclusión (ca) | Observaciones
6 | Línea | CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYETO BID |  | 2015-01-12 | 2015-02-12
6 | Producto | ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN SEGUROS |  | 2015-01-06 | 2015-07-19
TOTAL
sd=Sin Adenda
ca= Con Adenda
Tablas auxiliares para llenar la Tabla 4.
Se deben llenar obligatoriamente para realizar el informe y adjuntarlo como anexo.
Note on C72: dgp: Se lo debe llenar de acuerdo al TDR de la Cosultoria.
Note on D72: dgp: Se lo debe llenar de acuerdo a la RS. Ministerial Nº 239 (Cuadro de Equivalencias de renumeraciones de los Consultores de linea y Personal Eventual) del 26/06/2014

## FODA POR OG
MMAyA: ANÁLISIS SITUACIONAL POR OBJETIVO DE GESTIÓN 2015
Tabla 5. Análisis situacional por objetivo de gestión 2015
OBJETIVO DE GESTION | ANÁLISIS SITUACIONAL | PONDERACIÓN (1-5) | VARIABLES IDENTIFICADAS | INCIDENCIA EN EL OBJETIVO DE GESTIÓN
Conclusión Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementaria | FORTALEZA | 3 | Cuenta con ejecutivos dispuestos al mejoramiento interno y al diálogo y negociación con sus similares pertenecientes a otras instituciones o actores que tienen que ver con la problemática del agua. | Se garantiza la ejecucion de Proyecto Consruccion Presa y Obras anexas.
La actual administración ha desarrollado buenas relaciones con las comunidades campesinas afectadas y existe un trabajo conjunto.
|  |  | El Proyecto se halla estrechamente vinculado al desarrollo de la region. | Al ser un proyecto que tiene alcance regional , las instituciones relacionadas a la region prestan el apoyo necesario para la consolidacion de la Construccion de la Presa y Obras anexas.
| OPORTUNIDADES | 3 | Consolidar el apoyo del Gobierno Central y Departamental, para continuar las fases del PMM. | Esta oportunidad fue consolidado en la ejecucion del Proyecto Construccion Presa y Obras Anexas, ya que se conto con el apoyo oportuno cuando se resolvio el contrato con el CHM y gracias al apoyo oportuno se reiniciaron obras con un nuevo contratista, mismo que a la fecha sigue ejecutando la obra.
|  |  | Existe una demanda insatisfecha de agua que no puede ser cubierta por ningún otro proyecto en la actualidad. | En la actualidad esta oportunidad hace que Misicuni cuente con apoyo y seguimiento permanente de otras instituciones que buscan cubrir la demanda insatisfecha de agua.
| DEBILIDADES | 2 | No estan definidas formalmente la mision, vision empresarial, politicas, objetivos y estrategias para el accionar de la empresa | Si bien se tiene definido claramente la vision y mision de la Empresa Misicuni, en la actualidad no se cuenta con Objetivos Estrategicos y de Gestion definidos que orienten el accionar de la Empresa una vez que se concluya con la Construccion de la Presa y Obras anexas, es asi que esta debilidad se mantiene.
|  |  | El Proyecto ha insumido cerca de 50 años desde su concepcion y se lo percibe como: demorado, muy estudiado y con dudas respecto a su finalizacion. | Si bien a la fecha ya se reiniciaron obras de construccion de la Presa, ha demorado o sea ampliado la fecha de conclusion de esta obra, denotando que esta deblidad se mantiene en la presente gestion.
|  |  | La dependencia de recursos economicos externos con los consiguientes costos y compromisos financieros. | Si bien la mayoria de los recursos utilizados en el Proyecto Construccion Presa, son de fuente TGN o Gobernacion, tambien se tiene el Credito CAF 5544 que es parte de la estructura de financiamiento y que a la fecha todavia no fue utilizado debido a que se encuentra en tramite en la Gobernación de Cochabamba.
|  |  | No se ha implantado el SIGMA, por tanto no tienen integrados los sistemas SAFCO, aspecto que genera reprocesos para satisfacer las necesidades de informacion de diferentes organismos estatales. | Esta debilidad se mantiene en la gestion 2015, sin embargo se estan realizando los tramites correspondientes para la implementacion del SIGMA en la Empresa Misicuni.
|  |  | No se cuenta con un sistema computarizado que permita efectuar el control y seguimiento inmediato tecnico y administrativo en el avance de obras. | Esta debilidad se mantiene, ya que hasta la fecha no se han implementado sistemas informaticos que permitan realizar el seguimiento y monitoreo de todas las actividades de la Empresa.
|  |  | Los cronogramas dentro del proyecto se cambian constantemente. | Si bien a la fecha ya se reiniciaron obras de construccion de la Presa, el cambio de los cronogramas de avance se debe al tiempo que demoró en reiniciar las obras, suspendidas por la resolución del contrato con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni y retomar los trabajos con la nueva empresa constructora.
|  |  | Los aspectos legales y juridicos respecto a la tenencia de tierras en las areas de embalse y reasentamiento no estan suficientemente analizados y trabajados debido a que no se han concluido con su tramitacion. | Esta debilidad se mantiene, ya que a la fecha todavia no se cuentan con los titulos de propiedad.
| AMENAZAS | 2 | No estan definidas las condiciones bajo las cuales el Proyecto Misicuni es rentable o no y de no serlo podria sufrir modificaciones en su ejecucion. | Esta es una amenaza latente, ya que el agua es un bien social y seria dificil poder definir un precio justo que permita que Misicuni sea rentable.
|  |  | Se podria generar riesgos importantes de rechazo a la construccion de las obras para la planta de tratamiento de Molle Molle y la aduccion hasta Saloneo de no realizarse acciones legales y sociales previas con la poblacion. | En la actualidad esta amenaza ha sido superada, y se cuenta con la Planta de Tratamiento concluida.
|  |  | En los Municipios aledaños a Cochabamba los niveles de pobreza son elevados por lo que podrian existir dificultades para establecer tarifas justas. | Esta es una amenaza latente, ya que el agua es un bien social y seria dificil poder definir un precio justo que permita que Misicuni sea rentable.

## Resul. Alcanzados
Tabla 6. Principales resultados alcanzados en el Segundo Semestre y Anual - Gestión - 2015
OBJETIVOS DE GESTION | RESULTADOS ALCANZADOS
| PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ANUAL - GESTION 2015
CONCLUSION DE LA PRESA DE 120 MTS. DE ALTURA | 14.23%

## Seg. POA 2014-Ponderacion(7)
EFICIENCIA | CATEGORIA | INDICADOR % | EFICACIA | CATEGORIA | INDICADOR %
| Excelente |  |  | Excelente
| Muy Bueno |  |  | Muy Bueno
| Bueno |  |  | Bueno
| Regular |  |  | Regular
| Malo | 46 |  | Malo | 31