## Seg Anual (hidden)
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO FISICO ANUAL
VICEMINISTERIO / ENTIDAD:
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: | [17 empty] | FECHA DEL INFORME: |  | dia / mes / año
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PND |  |  |  | OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI | ÁREA/UNIDAD ORGANIZAL | 1- OBJETIVO DE GESTIÓN | [8 empty] | 2- OBJETIVO DE ESPECIFICO
COD. PND | [5 empty] | COD - OG | DESCRIPCION | GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACON) |  |  | METAS (PROGRAMADO) |  | RESULTADO |  | COD-OE | PONDERACON DE IMPORTANCIA | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO |  |  | MEDIOS DE VALIDACION | OBSERVACIONES
A | S | P | E | COD - OE | COD - AO |  |  | INTER ANUAL PRIMER SEMESTRE | INTER ANUAL SEGUNDO SEMESTRE | ANUAL | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | LOGRADO | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) |  |  |  | PROGRAMADO () | LOGRADO () | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)
RESPONSABLES DE LA INFORMACION |  |  |  |  | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  |  |  | FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

## DETALLE CODIGOS
PILARES AGENDA PATRIÓTICA Y LAS PATRIAS DEL PDES |  | MMAyA: SECTORES ECONOMICOS 2015 | [6 empty] | MMAyA: AREAS ORGANIZACIONALES 2015 |  |  |  | MMAyA: CLASIFICADOR ORGANIZACIONAL 2015
Pilares Agenda Patriótica | Patrias - PDES |  | CODIGOS |  |  | DENOMINACION | SIGLA |  | Nº | Área | Nº de Unidades | Detalle | NOMBRE DE LA UNIDAD | SIGLA | CODIGO MOF - POA
1. Erradicación de la extrema pobreza | Patria Segura - Patria para Todos | 01 |  |  | 01 | AGROPECUARIO | AGROP | x | 1 | Área de Apoyo y Asesoramiento | 6 (3 direcciones y 3 unidades ) | •Dirección General de Asuntos Jurídicos | ADMINISTRACION CENTRAL | ADM-CENTRAL
2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien |  | 01 | 5 |  | 01.5. | RIEGO | RIE | x |  |  |  | •Dirección General de Asuntos Administrativos | Unidad Auditoría Interna | UAI | 1.0.0.3
3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integro |  | 01 | 5 | 01 | 01.5.01 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | RIE01 | x |  |  |  | •Dirección General de Planificación | Unidad Comunicación Social | UNICOM | 1.0.0.4
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia | Patria Grande e Industrial en la Era Satelital | 01 | 5 | 02 | 01.5.02 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | RIE02 | x |  |  |  | •Unidad de Auditoria Interna | Unidad Transparencia | UTRA | 1.0.0.5
6. Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista |  | 01 | 5 | 03 | 01.5.03 | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | RIE03 | x |  |  |  | •Unidad de Transparencia | Dirección General de Asuntos Jurídicos | DGAJ | 1.0.1.0
7. Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra |  | 01 | 5 | 04 | 01.5.04 | OTROS | RIE04 | x |  |  |  | •Unidad de Comunicación | Dirección General de Asuntos Administrativos | DGAA | 1.0.2.0
8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para el Vivir Bien | Patria Fuerte con Producción y Empleo | 01 | 5 | 05 | 01.5.05 | MICRORIEGO Y OTROS (ATAJADOS, RESERVORIOS Y PERFORACIÓN DE POZOS) | RIE05 | x | 2 | Área Funcional | 3 (Viceministerios, con sus respectivas direcciones) | •Viceministerio de Agua Potable Saneamiento Básico | Dirección General de Planificación | DGP | 1.0.3.0
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre Tierra | Patria Libre, Símbolo Mundial | 01 | 5 | 06 | 01.5.06 | DRENAJES | RIE06 | x |  |  |  | •Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego | VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | VAPSB | 1.1.0.0
10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía |  | 01 | 5 | 07 | 01.5.07 | OTROS RIEGO | OTRIE | x |  |  |  | •Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal | Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario | DGAPAS | 1.1.1.0
12. Disfrute y felicidad plena de fiestas y el medio ambiente |  | 10 |  |  | 10 | SANEAMIENTO BÁSICO | SANEA | x | 3 | Área Operativa | 11 (entre unidades desconcentradas y unidades coordinadoras de programas) | •Unidad Coordinadora de Programa - PAAP | UCP - PAAP | UCP - PAAP | 1.1.1.4
13. Reencuentro soberano con el mar |  | 10 | 1 |  | 10.1. | AGUA POTABLE | AGU | x |  |  |  | •Unidad Coordinadora de Programa -CAF | UCP - CAF (AGUA POTABLE) | UCP - CAF | 1.2.2.5
11. Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de no mentir, no robar y no ser flojo | Patria Unida con la Nueva Constitución | 10 | 1 | 01 | 10.1.01 | AGUA POTABLE EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO | AGU01 | x |  |  |  | •Unidad Coordinadora de Programa - PRONAREC | Programa SAS - PC | SAS - PC | 1.1.1.6
5. Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero | Macroeconómica | 10 | 1 | 02 | 10.1.02 | AGUA POTABLE EN CIUDADES INTERMEDIAS | AGU02 | x |  |  |  | •Unidad Coordinadora de Programa – PARC | Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos | DGGIRS | 1.1.2.0
|  | 10 | 1 | 03 | 10.1.03 | AGUA POTABLE EN POBLADOS RURALES | AGU03 | x |  |  |  | •Programa Piloto de Resilencia Climática – PPCR | UCP - PAAP (RESIDUOS SOLIDOS) | UCP - PAAP | 1.1.1.4
|  | 10 | 1 | 04 | 10.1.04 | PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE | AGU04 | x |  |  |  | •Unidad Operativa Boliviana | VICEMINISTERIO DE RECURSOS HIDRICOS Y RIEGO | VRHR | 1.2.0.0
|  | 10 | 1 | 05 | 10.1.05 | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA | AGU05 | x |  |  |  | •Programa - BIOCULTURA | Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos | DGCyRH | 1.2.1.0
|  | 10 | 2 |  | 10.2. | ALCANTARILLADO | ALC | x |  |  |  | •Ecosistemas Verticales Andinos | Unidad Operativa Boliviana | UOB | 1.2.1.4
|  | 10 | 2 | 01 | 10.2.01 | ALCANTARILLADO EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO | ALC01 | x |  |  |  | •Unidad Desconcentrada SUSTENTAR | Programa Piloto de Resilencia Climatica | PPCR | 1.2.1.5
|  | 10 | 2 | 02 | 10.2.02 | ALCANTARILLADO EN CIUDADES INTERMEDIAS | ALC02 | x |  |  |  | •Servicio Nacional de Áreas Protegidas | Riesgos y Desastres | RYD | 1.2.1.6
|  | 10 | 2 | 03 | 10.2.03 | ALCANTARILLADO EN POBLADOS RURALES | ALC03 | x |  |  |  | •Comisión Gubernamental de Ozono | Planes Directores de Cuencas | PDCs | 1.2.1.7
|  | 10 | 2 | 04 | 10.2.04 | LETRINIZACIÓN | ALC04 | x | 4 | Área de Desconcentrada y Autárquica | 10 (8 Desconcentradas y 2 autárquica) | •Entidad Ejecutora de Medio Ambiente EMAGUA | Dirección General de Riego | DGR | 1.2.2.0
|  | 10 | 2 | 05 | 10.2.05 | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO | ALC05 | x |  |  |  | •Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico | Programa Nacional de Riego con enfoque de Cuenca | PRONAREC | 1.2.2.4
|  | 10 | 2 | 06 | 10.2.06 | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CIUDADES INTERMEDIAS | ALC06 | x |  |  |  | •Oficina Técnica Nacional – Pilcomayo Bermejo | UCP - CAF (RIEGO) | UCP - CAF | 1.2.2.5
|  | 10 | 2 | 07 | 10.2.07 | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN POBLADOS RURALES | ALC07 | x |  |  |  | •Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico | DIPARC | DIPARC | 1.2.2.6
|  | 10 | 3 |  | 10.3. | TRATAMIENTO | TRS | x |  |  |  | •Fondo nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) | SIRIC | SIRIC | 1.2.2.7
|  | 10 | 3 | 01 | 10.3.01 | TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | TRS01 | x |  |  |  | •Empresa – MISICUNI | PIACC | PIACC | 1.2.2.8
|  | 10 | 3 | 02 | 10.3.02 | TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | TRS02 | x |  |  |  | •Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología | VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL | VMABCCyGDF | 1.3.0.0
|  | 10 | 3 | 03 | 10.3.03 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | TRS03 | x |  |  |  | •Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras | Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas | DGBAP | 1.3.1.0
|  | 10 | 3 | 04 | 10.3.04 | RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS | TRS04 | x |  |  |  | •Servicio Nacional de Riego (autárquica) | Servicio Nacional de Areas Protegidas | SERNAP | 1.3.1.4
|  | 10 | 3 | 05 | 10.3.05 | REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | TRS05 | x |  |  |  | •Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (autárquica) | Ecosistemas Verticales | EVAs | 1.3.1.5
|  | 10 | 4 |  | 10.4. | MULTIPROGRAMA SANEAMIENTO BASICO | MSANB | x |  |  |  |  | BIOCULTURA | BIOCULTURA | 1.3.1.6
|  | 10 | 4 | 01 | 10.4.01 | MULTIPROGRAMA | MULT08 | x |  |  |  |  | Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos | DGMACC | 1.3.2.0
|  | 10 | 4 | 02 | 10.4.02 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO | AG-01 | x |  |  |  |  | Comisión Gubernamental de Ozono | CoGO | 1.3.2.4
|  | 10 | 4 | 03 | 10.4.03 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDADES INTERMEDIAS | AG-02 | x |  |  |  |  | PRONACOP`s | PRONACOP`s | 1.3.2.5
|  | 10 | 4 | 04 | 10.4.04 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POBLADOS RURALES | AG-03 | x |  |  |  |  | Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal | DGGDF | 1.3.3.0
|  | 10 | 4 | 05 | 10.4.05 | AGUA Y LETRINIZACIÓN | AG-04 | x |  |  |  |  | U.D. SUSTENTAR | SUSTENTAR | 1.3.3.4
|  | 10 | 5 |  | 10.5. | OTROS SANEAMIENTO BASICO | OTRSB | x |  |  |  |  | ENTIDADES DESCONCENTRADAS Y AUTARQUICAS | DESC-AUTQ
|  | 10 | 5 | 01 | 10.5.01 | OTROS | OTR09 | x |  |  |  |  | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología | SENAMHI
|  | 12 |  |  | 12 | RECURSOS HÍDRICOS | RECH | x |  |  |  |  | Fondo Nacional de Desarrollo Forestal | FONABOSQUE
|  | 12 | 1 |  | 12.1. | APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS | APR | x |  |  |  |  | Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico | SENASBA
|  | 12 | 1 | 01 | 12.1.01 | CONSTRUCCION DE ATAJADOS Y RESERVORIOS | APR01 | x |  |  |  |  | Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua | EMAGUA
|  | 12 | 1 | 02 | 12.1.02 | PERFORACION DE POZOS | APR02 | x |  |  |  |  | Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo | OTN-PB
|  | 12 | 2 |  | 12.2. | MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS | MIC | x |  |  |  |  | Servicio Nacional de Riego | SENARI
|  | 12 | 2 | 01 | 12.2.01 | DEFENSIVOS Y DEFLECTORES FLUVIALES | MIC01 | x |  |  |  |  | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico | AAPS
|  | 12 | 2 | 02 | 12.2.02 | CONTROL DE AGUA Y EROSION | MIC02 | x |  |  |  |  | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras | ABT
|  | 12 | 2 | 03 | 12.2.03 | CONTROL DE CARCAVAS Y AVENIDAS | MIC03 | x
|  | 12 | 2 | 04 | 12.2.04 | CANALIZACION DE RIOS | MIC04 | x
|  | 12 | 2 | 05 | 12.2.05 | GESTIÓN Y MANEJO DE CUENCAS | MIC05 | x
|  | 12 | 2 | 06 | 12.2.06 | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES | MIC06 | x
|  | 12 | 3 |  | 12.3. | MULTIPROGRAMA RECURSOS HIDRICOS | MHIDR | x
|  | 12 | 3 | 01 | 12.3.01 | MULTIPROGRAMA | MULT10 | x
|  | 12 | 4 |  | 12.4. | OTROS RECURSOS HIDRICOS | OTRHID | x
|  | 12 | 4 | 01 | 12.4.01 | OTROS | OTR11 | x
|  | 14 |  |  | 14 | ADMINISTRACION GENERAL | AGUB | x
|  | 14 | 5 |  | 14.5. | ADMINISTRACION FINANCIERA | ADF | x
|  | 14 | 7 |  | 14.7. | INFORMACION ESTADÍSTICA Y PLANIFICACIÓN | EST | x
|  | 14 | 9 |  | 14.9. | OTROS | OTR13 | x
|  | 19 |  |  | 19 | MEDIO AMBIENTE | MEDAM | x
|  | 19 | 1 |  | 19.1. | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | CPM | x
|  | 19 | 1 | 01 | 19.1.01 | ESTUDIOS DE RECURSOS NATURALES | CPMA01 | x
|  | 19 | 1 | 02 | 19.1.02 | MANEJO DE PARQUES Y ÁREAS PROTEGIDAS | CPMA02 | x
|  | 19 | 1 | 03 | 19.1.03 | BIODIVERSIDAD | CPMA03 | x
|  | 19 | 1 | 04 | 19.1.04 | FORESTACIÓN | CPMA04 | x
|  | 19 | 1 | 05 | 19.1.05 | REFORESTACIÓN | CPMA05 | x
|  | 19 | 1 | 06 | 19.1.06 | CONSERVACIÓN DE SUELOS | CPMA06 | x
|  | 19 | 1 | 07 | 19.1.07 | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES | CPMA07 | x
|  | 19 | 1 | 08 | 19.1.08 | OTROS MEDIO AMBIENTE | OTR17 | x

## Matriz_Seg POA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
VICEMINISTERIO / ENTIDAD: |  |  |  | EMPRESA MISICUNI
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: |  |  |  | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | [22 empty] | FECHA DEL INFORME: |  |  | 2017-01-24
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |  |  |  | 1- OBJETIVO DE GESTIÓN | [13 empty] | 2- OBJETIVO DE ESPECÍFICO
COD. PND |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI |  | ÁREA/UNIDAD ORGANIZAL | COD - OG | DENOMINACIÓN | GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACION) |  |  | METAS PROGRAMADA |  |  | RESULTADO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | COD-OE | PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA | DESCRIPCIÓN DEL OE | PRODUCTO PROGRAMADO |  |  | PRODUCTO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
P | M | COD - PEI | DENOMINACIÓN | COD - AO |  |  | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) |  |  |  | 1ER SEM (A) | 2DO SEM (A) | ANUAL (A) | 1ER SEM (B) | 2DO SEM (B) | ANUAL (B) | 1ER SEM (B/A*100) | 2DO SEM (B/A*100) | ANUAL (B/A*100)
2 | 1 | OE 01 | Contribuir al desarrollo regional y propiciar una mejor calidad de vida a traves de la construcción de una Presa de 120 metros de altura y obras anexas para la provisión de agua para consumo humano, riego y generación de energía eléctrica | 633 | 0G 1 | Conclusión de la Presa de 120 metros de altura | 50% | 50% | 100% | 94% | 6% | 100 % de la Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementarias | 33.76% | 74.8% | 74.8% | 35.91% | 74.8% | 74.8% | OE1 | 5% | Administracion Central | 50% | 50% | 100 % del Presupuesto asignado para administracion y apoyo a los Proyectos | 33.04% | 67.39% | 67.39% | 66.08% | 67.39% | 67.39% | Informes de ejecucion presupuestaria | Entre los factores de retraso se tiene:- Las obras civiles necesarias para el cierre de valvulas programadas para el primer semestre, se realizaron en el segundo semestre de la gestion 2016l. - El proceso de montaje de las valvulas de cierre en el Tunel de Desvio para embalsar la Presa, tambien programadas para el primer semestre de la gestion 2016, se ejecuto en el segundo semestre 2016. - Los paquetes 3 y 4 estan supeditados a la conclusion del Paquete -1- , los desembolsos de estos paquetes no se pueden ejecutar hasta verificar su funcionamiento.
[19 empty] | OE2 | 95% | Construcción de la presa de 120 mts. De altura, obras anexas y complementarias para la provision de agua para consumo humano, riego y generación de energia eléctrica | 94% | 6% | 100 % de la Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementarias | 33.76% | 74.8% | 74.8% | 35.91% | 74.8% | 74.8% | Informes de ejecucion presupuestaria, informes de avance mensual, Certificados de obra pagados
[10 empty] | Total General | [5 empty] | 35.91% |  |  | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | 2 |  | Avance físico (Promedio) |  |  | 25.5%
| RESPONSABLES |  | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
| Elaborado por: |  | LIC. DAVID CASTRO HIDALGO |  |  |  | JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO a.i.
| Revisado por: |  | LIC. ANDRES PALACIOS SALAZAR |  |  |  | GERENTE ADMININSTRATIVO FINANCIERO
| Aprobado por: |  | ING. LEONARDO ANAYA JALDIN |  |  |  | GERENTE GENERAL
25.5

## Ejemplo 1
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
VICEMINISTERIO / ENTIDAD:
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: | [29 empty] | FECHA DEL INFORME: |  |  | dia / mes / año
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PND |  |  |  |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI |  | ÁREA/UNIDAD ORGANIZAL | 1- OBJETIVO DE GESTIÓN | [13 empty] | 2- OBJETIVO DE ESPECÍFICO
COD. PND | [7 empty] | COD - OG | DENOMINACIÓN | GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACION) |  |  | METAS PROGRAMADA |  |  | RESULTADO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | COD-OE | PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA | DESCRIPCIÓN DEL OE | PRODUCTO PROGRAMADO |  |  | PRODUCTO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
A | S |  | P | E | COD - PEI | DENOMINACIÓN | COD - AO |  |  | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) |  |  |  | 1ER SEM (A) | 2DO SEM (A) | ANUAL (A) | 1ER SEM (B) | 2DO SEM (B) | ANUAL (B) | 1ER SEM (B/A*100) | 2DO SEM (B/A*100) | ANUAL (B/A*100)
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | Implementar políticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos sólidos, letrinas) para el acceso pleno de la población a los servicios, en el marco de la gestión integral de recursos hídricos y residuos sólidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno | 1.1.1.0 | OG 1 | Incrementar la cobertura del 1,8% en agua potable y 4% saneamiento en zonas urbanas, periurbanas y rurales a traves de los programas y proyectos que las Entidades del sector ejecutan con recursos provenientes de convenios suscritos con los Gobiernos Subnacionales y Cooperacion Internacional, amparados en normativas que faciliten el cumplimiento de las metas programadas en la agenda 2025 | 50% | 50% | 100% | 79.8% | 80.7% | Cobertura del 80,7% en agua potable. | 79% | 80.5% | 80.5% | 99% | 99.75% | 99.75% | OE1 | 30% | El oportuno seguimiento fisico financiero de los programas y proyectos de agua potable y saneamiento incrementa los niveles de coberturas | 79.8% | 80.7% | Cobertura del 80,7% en agua potable. | 79% | 80.5% | 80.5% | 99% | 99.75% | 99.75% | Informe de gestión
[10 empty] | 50% | 50% | 100% | 51.8% | 53.8% | Cobertura del 53,8% en Sanemiento | 51% | 52.9% | 52.9% | 98.46% | 98.33% | 98.33% |  |  |  | 51.8% | 53.8% | Cobertura del 53,8% en Sanemiento | 51% | 52.9% | 52.9% | 98.46% | 98.33% | 98.33% | Informe de gestión
[10 empty] | 45% | 55% | 100% | 9 | 11 | 20 programas en ejecucion con financiamiento proveniente de diferentes modalidades de inversion. | 7 | 9 | 16 | 77.78% | 81.82% | 80% | OE2 | 15% | Coadyuvar a la gestion de financiamiento para la ejecucion de programas y proyectos con la cooperacion internacional y/o gobiernos subnacionales | 9 | 11 | 20 programas en ejecucion con financiamiento proveniente de diferentes modalidades de inversion. | 7 | 9 | 16 | 77.78% | 81.82% | 80% | Convenios suscritos
[10 empty] | 50% | 50% | 100% | 30 | 30 | 60 Normas sectoriales actualizadas | 13 | 40 | 53 | 43.33% | 133.3% | 88.33% | OE3 | 15% | La normativa sectorial de agua potable y saneamiento, armonizada con la Ley 300 y demas normativa del sector coadyuvando a las metas programas en la agenda 2025 | 30 | 30 | 60 Normas sectoriales actualizadas | 13 | 40 | 53 | 43.33% | 133.3% | 88.33% | Ejemplares de la normativa generada Informes de gestión
[7 empty] | 1.1.1.0 | [7 empty] | Sub total objetivo: |  |  | OG 1 | 79.64% | 103.3% | 91.6% | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | 4 |  | Avance físico (Promedio): |  |  | 79.64% | 103.3% | 91.6%
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | Implementar políticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos sólidos, letrinas) para el acceso pleno de la población a los servicios, en el marco de la gestión integral de recursos hídricos y residuos sólidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno | 1.1.2.0 | OG 2 | Reducir el número de botaderos en 4%, priorizando el incremento del aprovechamiento en 2%, la disposición final segura y la institucionalidad del sector en coordinación con los actores involucrados. | 40% | 60% | 100% | 5.16% | 5.44% | Índice de aprovechamiento de 6% | 5% | 5.2% | 5.5% | 96.9% | 95.59% | 88% | OE1 | 10% | Fortalecer la institucionalidad del sector residuos sólidos asegurando la participación de los actores involucrados. | 1 | 2 | Al menos 3 programas de fortalecimiento en ejecución | 1 | 1 | 2 | 100% | 50% | 96.3% | Informe de gestión
[10 empty] | 40% | 60% | 100% | 95.4% | 94.6% | Índice de botaderos 93% | 95.2% | 95% | 94% | 99.79% | 100.4% | 90% |  |  |  | 2 | 2 | Al menos 4 talleres regionales de difusión de normativa técnica y legal en gestión integral de residuos sólidos | 3 | 1 | 4 | 150% | 50% | 100% | Registros de talleres Informes de gestión
[10 empty] | 40% | 60% | 100% | 1 | 2 | Al menos 3 programas de fortalecimiento institucional | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% | 100% | OE2 | 10% | Desarrollar e implementar normativa en Gestión Integral de Residuos Sólidos. | 1 | 2 | Al menos 3 guías técnicas en GIRS. | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% | 100% | Ejemplares de la normativa generada Informes de gestión
[10 empty] | 40% | 60% | 100% | 2 | 3 | Al menos 5 programas/proyectos GIRS en ejecución | 1 | 3 | 4 | 50% | 100% | 80% |  |  |  |  | 1 | Al menos 1 Proyecto de Ley y Reglamentación elaboradas. |  | 1 | 1 |  | 100% | 100% | Ejemplares de la normativa generada Informes de gestión
[10 empty] | 40% | 60% | 100% | 1 | 3 | Ley de GIRS y reglamentación elaborada Al menos 3 guías técnicas elaboradas/actualizadas | 1 | 2 | 3 | 100% | 66.67% | 75% | OE3 | 20% | Desarrollar e implementar programas en gestión integral de residuos sólidos. | 2 | 3 | Al menos 5 programas de implementación de la gestión integral de residuos sólidos en ejecución | 1 | 2 | 3 | 50% | 66.67% | 60% | Convenios suscritos
[7 empty] | 1.1.2.0 | [7 empty] | Sub total objetivo: |  |  | OG 2 | 89.34% | 92.54% | 86.6% | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | 5 |  | Avance físico (Promedio): |  |  | 100% | 50% | 96.3%
[7 empty] | 1.1.0.0 | [5 empty] | Total General (Promedio por Unidad/Dirección/Viceministerio) | [5 empty] | 84.49% | 97.92% | 89.1% | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | 9 |  | Avance físico (Promedio) |  |  | 89.82% | 76.65% | 93.95%
|  |  | RESPONSABLES |  |  | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

## Resumen
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
VICEMINISTERIO / ENTIDAD:
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: | [29 empty] | FECHA DEL INFORME: |  |  | 2017-01-24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PND |  |  |  |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI |  | ÁREA/UNIDAD ORGANIZAL | 1- OBJETIVO DE GESTIÓN | [13 empty] | 2- OBJETIVO DE ESPECÍFICO
COD. PND | [7 empty] | COD - OG | DENOMINACIÓN | GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACION) |  |  | METAS PROGRAMADA |  |  | RESULTADO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | COD-OE | PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA | DESCRIPCIÓN DEL OE | PRODUCTO PROGRAMADO |  |  | PRODUCTO LOGRADO |  |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
A | S |  | P | E | COD - PEI | DENOMINACIÓN | COD - AO |  |  | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM | 2DO SEM | ANUAL | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) |  |  |  | 1ER SEM (A) | 2DO SEM (A) | ANUAL (A) | 1ER SEM (B) | 2DO SEM (B) | ANUAL (B) | 1ER SEM (B/A*100) | 2DO SEM (B/A*100) | ANUAL (B/A*100)
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | Implementar políticas, planes y programas integrales de agua y saneamiento (alcantarillado, residuos sólidos, letrinas) para el acceso pleno de la población a los servicios, en el marco de la gestión integral de recursos hídricos y residuos sólidos, De manera concurrente en los niveles de Gobierno | 1.1.1.0 | OG 1 | Contribuir al desarrollo regional y propiciar una mejor calidad de vida a traves de la construcción de una Presa de 120 metros de altura y obras anexas para la provisión de agua para consumo humano, riego y generación de energía eléctrica | 50% | 50% | 100% | 94% | 6% | 100 % de la Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementarias | 33.76% | 74.8% | 74.8% | 35.91% | 74.8% | 74.8% | OE1 | 5% | El oportuno seguimiento fisico financiero de los programas y proyectos de agua potable y saneamiento incrementa los niveles de coberturas | 79.8% | 80.7% | 100 % del Presupuesto asignado para administracion y apoyo a los Proyectos | 79% | 80.5% | 80.5% | 66.08% | 67.39% | 67.39% | Informe de gestión | Entre los factores de retraso se tiene:- Las obras civiles necesarias para el cierre de valvulas programadas para el primer semestre, se realizaron en el segundo semestre de la gestion 2016l. - El proceso de montaje de las valvulas de cierre en el Tunel de Desvio para embalsar la Presa, tambien programadas para el primer semestre de la gestion 2016, se ejecuto en el segundo semestre 2016. - Los paquetes 3 y 4 estan supeditados a la conclusion del Paquete -1- , los desembolsos de estos paquetes no se pueden ejecutar hasta verificar su funcionamiento.
[23 empty] | 95% |  | 51.8% | 53.8% | 100 % de la Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementarias | 51% | 52.9% | 52.9% | 35.91% | 74.8% | 74.8% | Informe de gestión
[7 empty] | 1.1.0.0 | [5 empty] | Total General (Promedio por Unidad/Dirección/Viceministerio) | [5 empty] | 35.91% |  |  | N° de Operaciones ejecutadas: |  |  |  | #REF! |  | Avance físico (Promedio) |  |  | 25.5%
|  |  | RESPONSABLES |  |  | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

## Obj. G y E
Tabla 1. Objetivos Estrategicos y de Gestion 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI) | OBJETIVOS
| GESTIÓN 2015 | ESPECIFICOS
Contribuir al desarrollo regional y propiciar una mejor calidad de vida a traves de la construcción de una Presa de 120 metros de altura y obras anexas para la provisión de agua para consumo humano, riego y generación de energía eléctrica | CONCLUSION DE LA PRESA DE 120 MTS. DE ALTURA | ADMINISTRACION CENTRAL
CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS

## Seg. POA 2016
Tabla 2. Ejecución física financiera
ÁREA ORGANIZACIONAL | EJECUCIÓN FÍSICA |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA
| 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%)
EMPRESA MISICUNI (COD.633) | 11% | 77% | 77% | 35.91% | 74.8% | 74.8%
TOTAL - EMPRESA MISICUNI | 11% | 0.77 | 77% | 35.91% | 0.748 | 74.8%

## Avan. Fis. y % Ejec.
Tabla 3. Avance físico promedio y porcentaje de ejecución, alcanzando en el primer semestre 2016
OBJETIVO DE GESTIÓN | AVANCE FISICO |  |  | N° de Operaciones ejecutadas | PRODUCTO PROGRAMADO (ANUAL) | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
| 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%) |  |  | 1ER SEM (%) | 2DO SEM (%) | ANUAL (%)
100 % DE LA CONSTRUCCION PRESA, OBRAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS | 11% | 77% | 77% | 2 | 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ADMINISTRACION Y APOYO A LOS PROYECTOS | 33.04% | 67.39% | 67.39% | Entre los factores de retraso se tiene:- Las obras civiles necesarias para el cierre de valvulas programadas para el primer semestre, se realizaron en el segundo semestre de la gestion 2016l. - El proceso de montaje de las valvulas de cierre en el Tunel de Desvio para embalsar la Presa, tambien programadas para el primer semestre de la gestion 2016, se ejecuto en el segundo semestre 2016. - Los paquetes 3 y 4 estan supeditados a la conclusion del Paquete -1- , los desembolsos de estos paquetes no se pueden ejecutar hasta verificar su funcionamiento.
[5 empty] | 100 % DE LA CONSTRUCCION PRESA, OBRAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS | 33.76% | 74.8% | 74.8%
TOTAL - EMPRESA MISICUNI | 11% | 77% | 77% | 2 |  | 33.4% | 47.4% | 71.09%

## REC HUMANOS
Tabla 4. Número de servidores públicos bajo dependencia
Unidad | Personal Eventual | Consultor en línea | Consultor por producto | Total
| (Llenar de acuerdo al Punto A) | (Llenar de acuerdo al Punto B) | (Llenar de acuerdo al Punto B)
ADMINISTRACION | 21 | 1 | 1 | 23
TENICA | 28 |  |  | 28
TOTAL | 49 | 1 | 1 | 51
A. Personal RECURSOS ESPECIFICOS, OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
Nivel Organizacional | Tipo | Cargo | Observaciones
1 | Eventual | PRESIDENTE a.i. DE DIRECTORIO DE LA E.M.
1 | Eventual | GERENTE GENERAL
2 | Eventual | GERENTE TECNICO
2 | Eventual | GERENTE ADMINSTRATIVO FINANCIERO
3 | Eventual | FISCAL DE OBRA
4 | Eventual | ASESOR ESPECIALISTA
5 | Eventual | JEFE DEPTO.SOCIO AMBIENTAL
5 | Eventual | JEFE DEPTO. PROYECTOS.OP.MTTO.Y SISTEMAS
5 | Eventual | JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
5 | Eventual | ASESOR LEGAL | [5 empty] | RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
5 | Eventual | JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
6 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD MEDIO AMBIENTE
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD DE CONTABILIDAD
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD RECURSOS HUMANOS
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIONES
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL
7 | Eventual | RESPONSABLE UNIDAD DE OPERACION Y MNTTO
8 | Eventual | RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
8 | Eventual | COORDINADOR DE DIRECTORIO Y G.G.
8 | Eventual | ASISTENTE DE PROYECTOS
8 | Eventual | ASISTENTE DE PROYECTOS
8 | Eventual | RESP. DE SISTEMAS
8 | Eventual | TECNICO MEDIO AMBIENTALISTA
8 | Eventual | EXTENSIONISTA LEGAL
8 | Eventual | EXTENSIONISTA CONSERVACION CUENCA
9 | Eventual | AUDITOR I
10 | Eventual | TOPOGRAFO
11 | Eventual | SECRETARIA GERENCIA TÉCNICA
12 | Eventual | SECRETARIA DE PRESIDENCIA Y G. G.
12 | Eventual | ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
12 | Eventual | SECRETARIA GAF
13 | Eventual | ENCARGADO DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO
14 | Eventual | ENCARGADO DE ARCHIVOS
15 | Eventual | MENSAJERO COTIZADOR
15 | Eventual | ENCARGADO DE ALMACENES Y AUXILIAR DE ATIVOS FIJOS
16 | Eventual | RECEPCION VENTANILLA UNICIA
17 | Eventual | AUXILIAR DE OFICINA
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
17 | Eventual | CHOFER
18 | Eventual | AUX. DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
19 | Eventual | OPERADOR DE TOMA
19 | Eventual | ALARIFE
19 | Eventual | ALARIFE
19 | Eventual | ENCARGADO DE CAMPAMENTO
19 | Eventual | ENCARGADO DE CAMPAMENTO
19 | Eventual | ENCARGADO DE CAMPAMENTO
19 | Eventual | ENCARGADO DE CAMPAMENTO
TOTAL
B. Consultorias
Nivel Organizacional | Tipo de consultoría | Nombre de la Consultoría | Cargo y/o Puesto | Periodo
|  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Conclusión (sd) | Fecha de Conclusión (ca) | Observaciones
9 | LINEA | AUDITOR JUNIOR |  | 2016-04-01 | 2016-06-30
6 | Producto | ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN SEGUROS |  | 2016-01-01 | 2016-12-31
TOTAL
sd=Sin Adenda
ca= Con Adenda
Tablas auxiliares para llenar la Tabla 4.
Se deben llenar obligatoriamente para realizar el informe y adjuntarlo como anexo.
Note on C72: dgp: Se lo debe llenar de acuerdo al TDR de la Cosultoria.
Note on D72: dgp: Se lo debe llenar de acuerdo a la RS. Ministerial Nº 239 (Cuadro de Equivalencias de renumeraciones de los Consultores de linea y Personal Eventual) del 26/06/2014

## FODA POR OG
MMAyA: ANÁLISIS SITUACIONAL POR OBJETIVO DE GESTIÓN 2016
Tabla 5. Análisis situacional por objetivo de gestión 2016
OBJETIVO DE GESTION | ANÁLISIS SITUACIONAL | PONDERACIÓN (1-5) | VARIABLES IDENTIFICADAS | INCIDENCIA EN EL OBJETIVO DE GESTIÓN
Conclusión Construccion de la Presa, Obras anexas y Complementaria | FORTALEZA | 5 | Se cuenta con personal experimentado, con capacidad técnica, conocimiento de la función publica (ley 1178, Ley 04 ), capacidad de trabajo en equipo y buen relacionamiento con las comunidades y/o poblaciones del área del proyecto. | Estas fortalezas que tiene la Empresa Misicuni inciden directamente en la ejecucion del Proyectos Construccion de la Presa de 120 metros, garantizando calidad en las operaciones tecnicas y administrativas
|  | 5 | Se cuenta con los recursos garantizados para llevar a cabo la construcción de la represa
|  | 3 | Se cuenta con los equipos necesarios para elaborar proyectos, computadoras, Software, equipos de topografía y medición de parámetros físico químicos.
|  | 3 | Cuenta con una organización Empresarial claramente estructurada y acorde con la administración publica.
| OPORTUNIDADES | 4 | El PMM es un Proyecto de alto impacto en el desarrollo social de la región, es de mucho interés mediático y político, por lo que se facilita las relaciones con organizaciones sociales para usos de suelos y autorizaciones en general. Así como se tiene convenios con instituciones educativas. | La relacion de esta oportunidad con la ejecucion del proyecto es directa y muy delicada, ya que si no se mantiene las buenas relaciones que se tiene con el entorno social se podria convertir en una amenaza radical que podria paralizar la ejecucion de la obra.
|  | 4 | Por ser un proyecto de desarrollo la buena situación económica del país facilita la obtención de recursos locales y la no dependencia de entes financiadores. | esta oportunidad fue aprovechada al maximo en el momento que se aprobo y garantizo la estructura financiera del proyecto, asi mismo se plasmo con el aporte economico que comprometio el Gobierno con el Decreto Supremos 2964 en la gestion 2016.
|  | 3 | La normativa de los entes financieros priorizan este tipo de proyectos | Es una oportunidad que se esta concretando con el desembolso de los creditos comprometidos en la estructura de financiamiento aprobado.
|  | 3 | Se mantiene coordinación con la Gobernación de Cochabamba, Ministerio del Agua y Medio Ambiente y Ministerio de Planificación | Al ser un proyecto de insidencia regional, la coordinación interinstitucional con las entidades es fundamental para concretar este proyecto.
| DEBILIDADES | 3 | Remuneración económica limitada al personal | Esta debilidad fue superada con la aplicación de normas laborales referida a incrementos y similares.
|  | 2 | Los recursos son limitados para la construcción de la presa y no permitirían encarar imprevistos extraordinarios ni las futuras etapas del PMM. | Esta debilidad fue superada con la emision del Decreto Supremo 2964 en la gestion 2016 que asegura la conclusion de la Construccion Presa.
|  | 2 | Mantenimiento de equipamiento limitado (actualización - no siempre disponible) | Esta debilidad esta latente, hasta que se concluya la obra.
|  | 3 | La normativa vigente para la administración publica es en algunos casos muy lenta para la ejecución de labores urgentes | Esta debilidad esta superada con la actualizacion de reglamentos internos y otros para uso en las operaciones institucionales.
| AMENAZAS | 5 | Al ser un proyecto de alto impacto regional y nacional este es utilizado políticamente y mediáticamente de manera inadecuada lo que conlleva un desprestigio de la Empresa Misicuni y baja la confianza de concreción del Proyecto en la población, en entidades gubernamentales y financieras. | Esta amenaza es constante y se mantendra latente mientras no se concluya con el proyecto.
|  | 2 | Las medidas económicas asumidas por el gobierno pueden afectar a intereses transnacionales y frenar la participación de empresas o gobiernos en el Proyecto | Esta amenaza se mantiene, ya que si bien se tiene garantizado los recursos para la ejecucion de la obra, no se desembolsaron en su integridad.
|  | 2 | Exigencias en la normativa de instituciones externa frenan el desarrollo del proyecto (exigencias de parámetros económicos, medioambientales, etc.)
|  | 3 | En la coordinación con las entidades de las que La E.M. depende, se tienen trabas burocráticas para la toma de decisiones y desembolsos, se deben realizar informes con demasiada frecuencia lo que afecta en el rendimiento del personal de la empresa
Note on D5: Todo lo referido a personal
Note on D6: Disposición de recursos financieros (deudas, pagos y Otros)
Note on D7: Infraestructura y Tecnología
Note on D8: Estructura organizacional - Normativa interna
Note on D9: Entorno social (coordinación con organizaciones sociales, problemas sociales relacionados con los proyectos, internacionalización de demandas sociales).
Note on D10: Entorno económico (Situación del país y mundial)
Note on D11: Entorno Normativo Externo.
Note on D12: Coordinación Interinstitucional
Note on D13: Amanda amurrio: Todo lo referido a personal
Note on D14: Disposición de recursos financieros (deudas, pagos y Otros)
Note on D15: Infraestructura y Tecnología
Note on D16: Estructura organizacional - Normativa interna
Note on D17: Entorno social (coordinación con organizaciones sociales, problemas sociales relacionados con los proyectos, internacionalización de demandas sociales).
Note on D18: Entorno económico (Situación del país y mundial)
Note on D19: Entorno Normativo Externo.
Note on D20: Coordinación Interinstitucional

## Resul. Alcanzados
Tabla 6. Principales resultados alcanzados en el Primer semestre - Gestión - 2016
OBJETIVOS DE GESTION | RESULTADOS ALCANZADOS
| PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ANUAL - GESTION 2015
CONCLUSION DE LA PRESA DE 120 MTS. DE ALTURA | LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2016 EN EL PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI PMM (Paquetes 1, 2 3 y 4). En el Paquete N°1, la ejecución y conclusión de cada una de las actividades concernientes a la Cara de Concreto de la Presa, como ser: Hormigonado de las losas, Ejecución de las Juntas de las Losas, Ejecución de bases muro parapeto en la corona de la presa, La conclusión del proceso de montaje y las pruebas correspondientes de las válvulas de cierre Mariposa y Howell Bunger en el Túnel de Desvío para embalsar la Presa. La conclusión de las actividades concernientes al marco guía de las compuertas en el pozo de compuertas (hormigonado, instalación de guías de izaje, pruebas de izaje) y la instalación de la recata en la estructura de entrada del túnel de desvío. Se concluyó la construcción del medidor de caudal aguas debajo de la presa, que sirve para cuantificar el caudal que pasa por el cuerpo de la presa. En fecha 03 de noviembre de 2016 de acuerdo al Cronograma vigente se ha cumplido el Hito 5 Cierre de Válvulas y con ello el inicio del Embalse de la Presa del Paquete N°1. En el Paquete N°2, la conclusión de actividades de las Inyecciones cuya entrega definitiva de acuerdo a documentos contractuales está sujeto a las Pruebas de estanqueidad. En el Paquete N°3, ejecución de mojones de referencia, continuación de instalación de instrumentos que tienen su culminación en la cresta (piezómetros, celdas de asentamiento, medidores de junta) ejecución de casetas de instrumentación y sus respectivas conexiones con los instrumentos; el avance de este paquete está sujeto a la conclusión de todas las actividades del Paquete N°1. En el Paquete N°4, se ha concluido la construcción de las Oficinas de Control y Monitoreo ubicado en la Localidad de Tiquipaya del Departamento de Cochabamba, tendido de línea de fibra óptica dentro del túnel de trasvase y tendido de línea de fibra óptica aérea con conexión entre oficina de control y monitoreo y campamento definitivo Bocatoma, faltando la conexión en dependencias de ENDE; instalación de generadores de respaldo en pozo de compuertas y galería de acceso cámara de válvulas, instalación del tablero de control y energía definitiva para las válvulas mariposa y Howell Bunger.

## Seg. POA 2016-Ponderacion(7)
EFICIENCIA | CATEGORIA | INDICADOR % | EFICACIA | CATEGORIA | INDICADOR % | OBSERVACIONES
| Excelente |  |  | Excelente |  | Entre los factores de retraso se tiene:- Las obras civiles necesarias para el cierre de valvulas programadas para el primer semestre, se realizaron en el segundo semestre de la gestion 2016l. - El proceso de montaje de las valvulas de cierre en el Tunel de Desvio para embalsar la Presa, tambien programadas para el primer semestre de la gestion 2016, se ejecuto en el segundo semestre 2016. - Los paquetes 3 y 4 estan supeditados a la conclusion del Paquete -1- , los desembolsos de estos paquetes no se pueden ejecutar hasta verificar su funcionamiento.
| Muy Bueno |  |  | Muy Bueno
| Bueno | 75 |  | Bueno | 75
| Regular |  |  | Regular
| Malo |  |  | Malo